ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH TÂY NINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 967/QĐ-UBND                            Tây Ninh, ngày  09 tháng 5  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến

pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số

từ năm 2011 đến năm 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục

pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg, ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012”;

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số  760/TTr-SNNPTNT, ngày 08 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2011 đến năm 2012” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và UBND huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### KT. CHỦ TỊCH

### PHÓ CHỦ TỊCH

### Nguyễn Thảo

## ỦY BAN NHÂN DÂN	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TỈNH TÂY NINH	                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân

nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2011 đến năm 2012"

thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính Phủ

từ năm 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 967/QĐ-UBND,

Ngày 09  tháng 5  năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1 Mục đích chung

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật đã lựa chọn thông qua các hình thức phù hợp cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

1.2  Mục đích cụ thể

Đến hết năm 2012, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu đạt được kết quả sau:

- Từ 70% trở lên người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về: lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn), chính sách dân tộc, bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

- Từ 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền, phổ biến truyền thống với những hình thức tuyên truyền, phổ biến mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn; lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp, hiệu quả.

- Công tác PBGDPL phải được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện pháp luật và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

- Đầu tư hợp lý, hiệu quả các phương tiện, điều kiện phục vụ và các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở những địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật, những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Huy động các nguồn lực của cộng đồng vào công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan liên quan đến người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nội dung thực hiện Đề án

1.1 Rà soát tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

1.2 Rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trên trong các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp;

1.3 Báo cáo về thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

1.4 Quán triệt, tập huấn việc triển khai thực hiện Đề án ở địa phương cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

1.5 Thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

1.6 Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo thực hiện mô hình thí điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

1.7 Kiện toàn, củng cố về tổ chức và nguồn nhân lực tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

1.8 Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

1.9 Cung cấp tài liệu và các điều kiện cần thiết khác cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Thời gian thực hiện Đề án

Từ năm 2011 đến năm 2012, thời gian cụ thể theo quy định của Đề án, các Tiểu Đề án và điều kiện thực tế của địa phương.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các cơ quan, tổ chức chủ trì các Tiểu Đề án

1.1 Tiểu Đề án 1: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã.

a) Mục tiêu

Đến hết năm 2012, góp phần đạt được kết quả sau:

- Từ 70% trở lên người dân nông thôn được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về: Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn) phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn;

- Từ 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan liên quan đến người dân nông thôn được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

b) Nội dung thực hiện

- Rà soát, xây dựng và củng cố mạng lưới tổ chức và cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn tại địa phương;

+ Tổ chức quán triệt, tập huấn việc triển khai thực hiện Đề án ở địa phương cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

+ Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn các cấp; cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ cấp huyện trở xuống, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại địa phương.

- Cung cấp các loại tài liệu pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thông (đề cương, hỏi đáp, tờ gấp...) để tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân nông thôn;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn theo hướng dẫn của BCĐ Trung ương; lồng ghép việc thực hiện Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án khác tại địa phương;

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng:

+ Xây dựng chuyên mục quản lý và tra cứu văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

+ Xây dựng chương trình, tiểu phẩm có nội dung pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn phát trên truyền hình và hệ thống phương tiện thông tin của tỉnh;

+ Tăng cường thời lượng phát sóng và nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục đã có, đồng thời mở chuyên mục pháp luật mới về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện báo hình, báo nói, báo viết của địa phương, của các ngành, tổ chức liên quan; tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Triển khai chỉ đạo điểm và xây dựng các mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Tiểu Đề án; khảo sát, đánh giá tác động, hiệu quả của Tiểu Đề án trong phạm vi tỉnh;

- Sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1.

1.2 Tiểu Đề án 2: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã.

a) Mục tiêu

Mục tiêu chung

- Tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về pháp luật từng bước vận dụng pháp luật có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình, của quốc gia; “Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới” và giám sát việc thi hành luật pháp của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ở địa phương. Tạo bước phát triển mới trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và cơ quan công tác dân tộc phù hợp đặc điểm tình hình từng vùng, địa phương và dân tộc góp phần nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật của hệ thống chính trị - xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng dân tộc thiểu số và biên giới;

- Trang bị những kiến thức, nâng cao hiểu biết pháp luật và thực hiện đúng pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội.

Mục tiêu cụ thể

Đến hết năm 2012, góp phần đạt được kết quả sau:

- Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật, có khả năng tự tổ chức và giải quyết tốt các mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân, bảo đảm tăng cường đoàn kết trong xóm, ấp, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Phổ biến sâu rộng việc giáo dục pháp luật ở các địa phương nhằm cung cấp kiến thức và tạo được ý thức pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số trong cuộc sống gia đình và tham gia vào quá trình quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh - quốc phòng theo phương châm hiệu quả, bền vững;

- Từ 70% trở lên đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, các trình tự, thủ tục về thực hiện các quyền, nghĩa vụ, lợi ích của công dân trong chấp hành pháp luật, thực hiện chính sách dân tộc;

- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số: Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật, các trình tự, thủ tục về thực hiện các quyền, nghĩa vụ, lợi ích của công dân trong chấp hành pháp luật, thực hiện chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật nói chung và liên quan đến các luật chuyên ngành áp dụng trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và vùng biên giới;

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới: Phổ biến, hướng dẫn, thực hiện các quy định pháp luật, các trình tự, thủ tục về thực hiện các quyền, nghĩa vụ, lợi ích của công dân trong chấp hành pháp luật, thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo quy định của pháp luật về chủ quyền quốc gia, biên giới hữu nghị … trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và vùng biên giới;

- Đối với cán bộ chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội vùng dân tộc thiểu số và vùng biên giới: Cung cấp các kiến thức để nắm vững quy trình, thủ tục liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền cơ sở; quy định pháp luật về bảo đảm quyền tự do, dân chủ; quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo; quy chế tiếp công dân; quy chế dân chủ cơ sở; các văn bản vi phạm pháp luật của địa phương; phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng trong việc giải quyết các quan hệ dân sự…

b) Nội dung thực hiện

- Cung cấp các tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân để tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số;

- Triển khai chỉ đạo điểm và xây dựng một số mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban dân tộc.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Tiểu Đề án; khảo sát, đánh giá tác động, hiệu quả của Tiểu Đề án trong phạm vi địa phương;

- Sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2.

1.3 Tiểu Đề án 3: Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn.

- Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã.

a) Mục tiêu

Mục tiêu chung

- Nâng cao vai trò của Hội Nông dân tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn;

- Xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân với mục tiêu nông dân tuyên truyền pháp luật cho nông dân;

- Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân.

Mục tiêu cụ thể:

Đến hết năm 2012, góp phần đạt được kết quả sau:

- Xây dựng lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn;

- 100% cán bộ Hội Nông dân, 50% cán bộ tư vấn pháp luật của Hội và cán bộ cộng tác viên nòng cốt ở cơ sở được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền;

+ 50% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật thiết yếu.

b) Nội dung thực hiện

- Khảo sát nhu cầu, mức độ nhận thức pháp luật và năng lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật của hội viên nông dân, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật của Hội Nông dân;

- Cung cấp các tài liệu để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật;

- Tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật do Trung ương Hội Nông dân tổ chức;

- Triển khai mô hình thí điểm về phát động phong trào chấp hành pháp luật, tập trung vào một số nội dung pháp luật bức xúc ở nông thôn;

- Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật của nông dân do Trung ương tổ chức;

- Tổ chức tuyên truyền về hoạt động của Tiểu Đề án 3 tại địa phương;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện Tiểu Đề án tại địa phương;

- Tổ chức khảo sát, đánh giá tác động, hiệu quả của Tiểu Đề án trong phạm vi địa phương;

- Sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Tiểu đề án 3.

1.4 Tiểu Đề án 4: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã.

a) Mục tiêu

Mục tiêu chung

- Nâng cao hiểu biết của phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số về những quy định của pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ trẻ em, nuôi con nuôi, khiếu nại, tố cáo, ma túy, mại dâm, phòng, chống tội phạm. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số.

Mục tiêu cụ thể

Đến hết năm 2012, góp phần đạt được kết quả sau:

- Từ 70% trở lên phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ trẻ em, nuôi con nuôi, khiếu nại, tố cáo, ma túy, mại dâm, phòng, chống tội phạm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn;

- Các báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ chốt từ cấp tỉnh đến cơ sở được trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, có khả năng tổ chức các hoạt động truyền thông đạt hiệu quả tại cộng đồng.

b) Nội dung thực hiện

- Tổ chức quán triệt, tập huấn việc triển khai thực hiện Đề án ở địa phương cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

- Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội ở cấp huyện, cấp xã, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ cấp huyện trở xuống, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại địa phương.

- Cung cấp các tài liệu pháp luật để tuyên truyền, phổ biến cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ trẻ em, nuôi con nuôi, khiếu nại, tố cáo, ma túy, mại dâm, phòng, chống tội phạm cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; lồng ghép việc thực hiện Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án khác tại địa phương theo hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Triển khai chỉ đạo điểm và nhân rộng điển hình việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của Trung ương;

- Tổ chức khảo sát, đánh giá tác động, hiệu quả của Tiểu Đề án trong phạm vi địa phương;

- Sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Tiểu Đề án 4.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 554 của tỉnh; tổng hợp, tổ chức kiểm tra các hoạt động của Đề án trên phạm vi cả tỉnh;

-  Chỉ đạo và thực hiện Tiểu Đề án 1: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn”, bao gồm các hoạt động: Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát, đánh giá Tiểu Đề án 1;

- Tham gia, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Tiểu Đề án phụ trách;

- Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án 554, báo cáo Bộ Nông Nghịêp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Sở Tư pháp vào đầu tháng 12 hàng năm.

b) Văn phòng UBND tỉnh

- Chỉ đạo và thực hiện Tiểu Đề án 2: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số”, bao gồm các hoạt động: Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát, đánh giá Tiểu Đề án 2;

- Tham gia, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Tiểu Đề án phụ trách;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của Tiểu Đề án được phân công về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

c) Hội Nông dân tỉnh

- Chỉ đạo và thực hiện Tiểu Đề án 3: “Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn”, nhằm huy động các nguồn lực của xã hội tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm các hoạt động: tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát, đánh giá Tiểu Đề án 3;

- Tham gia, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Tiểu Đề án phụ trách;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của Tiểu Đề án được phân công về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chỉ đạo và thực hiện Tiểu Đề án 4: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số”; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bình đẳng giới; hôn nhân gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số bao gồm các hoạt động: tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát; đánh giá Tiểu Đề án;

- Tham gia, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Tiểu Đề án phụ trách;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của Tiểu Đề án được phân công về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

đ) Sở Tư pháp

- Hướng dẫn về phương pháp thực hiện Đề án; phối hợp với các cơ quan thực hiện Đề án xây dựng bộ tài liệu pháp luật, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

- Chủ trì thực hiện một số nội dung của Đề án theo sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án 554.

e) Sở Tài chính

- Đảm bảo đủ và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho việc triển khai thực hiện Đề án;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung của Đề án 554.

g) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Đề án;

- Chủ trì thực hiện một số nội dung Đề án theo sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án;

- Xây dựng dự toán kinh phí phần nội dung công việc của Đề án được phân công;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của Đề án được phân công về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

h) Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, tổ chức trong Đề án thực hiện các nội dung của Đề án;

- Chủ trì thực hiện một số nội dung Đề án theo sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án;

- Xây dựng dự toán kinh phí phần nội dung công việc của Đề án được phân công;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của Đề án được phân công về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

i) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở (Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa, Đội thông tin lưu động, Đội chiếu bóng lưu động) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan, tổ chức trong Đề án thực hiện các nội dung của Đề án;

- Chủ trì thực hiện một số nội dung Đề án theo sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án;

- Xây dựng dự toán kinh phí phần nội dung công việc của Đề án được phân công;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của Đề án được phân công về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

k) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo lực lượng phóng viên, biên tập viên chuyên viết về pháp luật của các báo, đài, trang thông tin điện tử, những người làm việc ở điểm bưu điện văn hóa xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, tổ chức trong Đề án thực hiện các nội dung của Đề án;

- Chủ trì thực hiện một số nội dung Đề án theo sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án;

- Xây dựng dự toán kinh phí phần nội dung công việc của Đề án được phân công;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của Đề án được phân công về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

l) Các Sở, ngành liên quan

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo quy định tại Quyết định số 960/QĐ-UBND, ngày 06/5/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, tổ chức trong Đề án triển khai các hoạt động của Đề án này.

m) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, tổ chức trong Đề án triển khai các hoạt động của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo quy định tại Quyết định số 960/QĐ-UBND, ngày 06/5/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế Thị xã, cơ quan làm công tác dân tộc, phụ nữ, nông dân và các phòng, ban chuyên môn tiến hành khảo sát làm căn cứ cho việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện Đề án trước ngày 15 tháng 11 hàng năm về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh;

- Bố trí lực lượng cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên;

- Chủ động bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động của Đề án trong phạm vi địa phương;

- Thực hiện lồng ghép nội dung của Đề án với các chương trình, đề án có liên quan đang thực hiện tại địa phương; có chính sách khuyến khích, thu hút huy động các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

Việc thực hiện Đề án 554 được chia làm 02 giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn I:  Năm 2011 tiến hành các công việc sau:

- Thành lập Ban chỉ đạo;

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Ban hành các văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành và thực hiện Đề án;

- Dự trù kinh phí thực hiện Đề án 554 trình cấp có thẩm quyền phân bổ;

- Tổ chức quán triệt triển khai đề án tại tỉnh và địa phương;

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện một số nội dung của đề án được phân công tại địa phương;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng: Cán bộ quản lý công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; những người trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

- Tổ chức phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với các đối tượng;

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án 554 giai đoạn 1 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2.

Giai đoạn II: Năm 2012 tiến hành các công việc sau:

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng: Cán bộ quản lý công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; những người trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số;

- Tiếp tục tổ chức phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với các đối tượng.

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Đề án;

- Tổng kết, đánh giá Đề án 554 vào cuối năm 2012.

2. Tổ chức điều hành Đề án

- Ban Chỉ đạo Đề án 554 và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo;

- Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì các hoạt động của kế hoạch có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý việc thực hiện phần công việc được giao; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động của kế hoạch.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách Nhà nước cấp theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác, gồm:

- Nguồn kinh phí Trung ương hàng năm phân bổ cho địa phương.

- Nguồn kinh phí cấp tỉnh, huyện: Phải được ghi vào dự chi ngân sách Nhà nước hàng năm trình Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân quyết định. Nhiệm vụ thực hiện đề án thuộc cấp nào do Ngân sách cấp đó đảm bảo:

+ Đối với cấp tỉnh: Căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Đề án hàng năm và chế độ tài chính hiện hành, giao các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì thực hiện các Tiểu Đề án có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết gửi Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, bố trí kinh phí cho các cơ quan, tổ chức chủ trì các Tiểu Đề án vào dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

+ Đối với cấp huyện: Căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Đề án hàng năm và chế độ tài chính hiện hành, trên cơ sở hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được phân công chủ trì thực hiện các Tiểu Đề án, các Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế Thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và đưa vào kế hoạch ngân sách địa phương hàng năm trình Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, quyết định theo đúng quy định.

+ Đối với cấp xã: Trên cơ sở hướng dẫn của các Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế Thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện; Ủy ban nhân dân xã dự trù kinh phí và đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm của địa phương.

2. Việc lập dự toán chi tiết hàng năm căn cứ vào Thông tư số 73/2010/TTLB-BTC-BTP, ngày 14/5/2010 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn và lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trên cơ sở các nội dung của Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chủ trì thực hiện các nội dung của Tiểu Đề án được phân công phải chịu trách nhiệm quyết toán với Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về ngân sách và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp để báo cáo chung cho Đề án./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thảo