|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2024* |

**KẾ HOẠCH**

**Thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền”**

**trên địa bàn tỉnh Tây Ninh**

Thực hiện Quyết định số 1219/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” (sau đây gọi tắt là Đề án), Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1.** Nhằm cụ thể hóa Đề án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền tại địa bàn các huyện biên giới; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh toàn dân, nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm ổn định quốc phòng, an ninh, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

**3.** Tích cực, chủ động triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án. Quá trình thực hiện đảm bảo các nội dung được triển khai đầy đủ, rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, nòng cốt là các đơn vị Quân đội, Công an,… phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ thông tin, tuyên truyền bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả, sát tình hình thực tế.

**II. MỤC TIÊU CỤ THỂ**

**1. Giai đoạn 1** (từ năm 2025 đến năm 2027)

- Hỗ trợ biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền bảo đảm cho các tổ, đội công tác của các chốt dân quân, các đồn, trạm biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự xã, công an xã, các đơn vị quân đội đóng quân, làm nhiệm vụ ở các xã, huyện, thị xã biên giới (gọi chung là các huyện biên giới); bảo đảm cung cấp tài liệu cho ít nhất 40% lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, ưu tiên lực lượng ở các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

- Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho ít nhất 40% lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; ưu tiên các tổ, đội công tác của các đơn vị quân đội, công an, báo cáo viên, tuyên truyền viên các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

- Hỗ trợ duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền đã và đang được tiến hành ở cơ sở; ưu tiên hỗ trợ các hoạt động thông tin, tuyên truyền của các các chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự xã, công an cấp xã, các đơn vị quân đội đóng quân, làm nhiệm vụ ở các xã, huyện biên giới và các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

- Hỗ trợ trang bị, phương tiện phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền của các đơn vị quân đội, công an và các lực lượng trực tiếp thông tin, tuyên truyền ở cơ sở tại các huyện biên giới; trong đó, bảo đảm hỗ trợ ít nhất 70% các chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự xã, công an xã, đơn vị quân đội đóng quân, làm nhiệm vụ ở các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

**2. Giai đoạn 2** (từ năm 2028 đến năm 2030)

- Tiếp tục hỗ trợ biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền bảo đảm đầy đủ cho các tổ đội công tác của các chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự xã, công an cấp xã, các đơn vị quân đội đóng quân, làm nhiệm vụ ở các xã, huyện biên giới; bảo đảm tăng thêm 50% lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, ưu tiên lực lượng ở các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

- Tiếp tục hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm tăng thêm 50% lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; ưu tiên các tổ, đội công tác của các đơn vị quân đội, công an và lực lượng ở các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

- Tiếp tục hỗ trợ duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; ưu tiên hỗ trợ các hoạt động thông tin, tuyên truyền của các chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự xã, công an xã, các đơn vị quân đội đóng quân, làm nhiệm vụ ở các xã, huyện biên giới và các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

- Tiếp tục hỗ trợ trang bị, phương tiện phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền cho các đơn vị quân đội, công an và các lực lượng trực tiếp thông tin, tuyên truyền ở cơ sở tại địa bàn các huyện biên giới; bảo đảm tăng thêm 25% cho các chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự xã, công an xã, đơn vị quân đội đóng quân, làm nhiệm vụ ở các xã, huyện biên giới, các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

**II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI**

**1. Đối tượng**

- Đối tượng thực hiện: Các cơ quan, đơn vị quân đội, công an và các tổ chức, cá nhân có liên quan; nòng cốt là cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đóng quân, làm nhiệm vụ tại các huyện biên giới.

- Đối tượng thụ hưởng: Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thuộc trên địa bàn các huyện biên giới.

**2. Phạm vi**

- Về không gian: Triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm trên địa bàn các huyện biên giới.

- Về thời gian: Triển khai từ năm 2025 đến hết năm 2030; chia thành 02 giai đoạn (giai đoạn 1: Từ 2025 - 2027; giai đoạn 2: Từ 2028 - 2030).

**III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

**1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội; cấp ủy, người chỉ huy các đơn vị quân đội, công an.**

Tổ chức quán triệt nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan công tác dân tộc), Ủy ban nhân dân các huyện biên giới.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

**2. Tổ chức khảo sát, điều tra, nắm bắt tình hình, thực trạng, nhu cầu đối tượng thụ hưởng để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.**

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

**3. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các hình thức, mô hình hoạt động thông tin, tuyên truyền đã và đang được triển khai tại các huyện biên giới, trọng tâm là hoạt động tuyên truyền của các đơn vị quân đội, công an**

a) Hỗ trợ duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền của các tổ, đội công tác thuộc các đơn vị quân đội, công an và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Hỗ trợ triển khai các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền về quốc phòng, an ninh trong các cơ sở giáo dục, nhà trường trên địa bàn tỉnh và các huyện biên giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Hỗ trợ duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

**4. Nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an, lực lượng trực tiếp thông tin, tuyên truyền tại các huyện biên giới**

a) Bảo đảm tài liệu, ấn phẩm phục vụ các lực lượng trực tiếp thông tin, tuyên truyền, ưu tiên các tổ, đội công tác của đơn vị quân đội, công an, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan công tác dân tộc), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền, chú trọng kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an, lực lượng thực hiện thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Hỗ trợ trang bị phương tiện phục vụ các lực lượng trực tiếp thông tin, tuyên truyền; ưu tiên các tổ, đội công tác của đơn vị quân đội, công an, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

**5. Phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực của các cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh**

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm thông tin, tuyên truyền của cơ quan tuyên truyền thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và một số cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan xuất bản trong việc xuất bản các ấn phẩm hỗ trợ thông tin, tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Hỗ trợ nâng cao năng lực tuyên truyền, xuất bản ấn phẩm phục vụ thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí, xuất bản; ưu tiên nội dung thông tin, tuyên truyền của cơ quan tuyên huấn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, tuyên giáo các huyện, thị xã biên giới.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

**6. Huy động các nguồn lực phục vụ hỗ trợ thông tin, tuyên truyền tại các huyện biên giới**

a) Huy động và phát huy trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia hỗ trợ thông tin, tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Huy động và phát huy trách nhiệm của đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng và các đối tượng liên quan tham gia hỗ trợ thông tin, tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan công tác dân tộc), Ủy ban nhân dân các huyện biên giới.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ thông tin, tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

**7. Tăng cường trao đổi, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước ngoài; đẩy mạnh phối hợp thông tin, tuyên truyền với chính quyền địa phương và các lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia**

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan công tác dân tộc), Ủy ban nhân dân các huyện biên giới.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

**8. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện kế hoạch**

a) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và từng giai đoạn.

b) Khen thưởng, động viên các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo từng giai đoạn.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Phân công trách nhiệm**

a) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chủ trì xây dựng, theo dõi thực hiện kế hoạch; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, tổ chức liên quan triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Đề án từng giai đoạn.

- Phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về quân sự, quốc phòng; biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng.

#### b) Công an tỉnh

- Chỉ đạo biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền về an ninh, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện theo các nội dung, nhiệm vụ được giao; định kỳ từng giai đoạn tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các huyện biên giới; kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh không để phức tạp kéo dài, trở thành “điểm nóng” tại khu vực biên giới, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh văn hóa tư tưởng; đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch của các đối tượng phản động, chống đối.

#### c) Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền về an ninh biên giới quốc gia, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện theo các nội dung, nhiệm vụ được giao; định kỳ từng giai đoạn tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị, nhất là đơn vị đóng quân ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền của các tổ, đội công tác và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trong tham mưu, chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch tại các địa phương.

d) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cơ quan công tác dân tộc)

- Phối hợp biên soạn, xuất bản tài liệu thông tin, tuyên truyền về dân tộc và chính sách dân tộc; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; định kỳ từng giai đoạn tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ có liên quan gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan tham mưu thực hiện công tác dân tộc cho 05 huyện biên giới phối hợp với các đơn vị quân đội, công an tham mưu với Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

- Chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm trong hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh, dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch; định kỳ từng giai đoạn tổng hợp kết quả thực hiện, gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Sở Tài chính

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí thực hiện đề án; tham mưu bố trí dự toán cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh liên quan kinh phí thực hiện đề án theo nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định liên quan.

g) Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong hỗ trợ thông tin, tuyên truyền tại các huyện biên giới; mở trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc.

h) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền tại các huyện biên giới; chỉ đạo nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, dân tộc, chính sách dân tộc để định hướng đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái.

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện biên giới phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an triển khai thực hiện kế hoạch.

i) Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh uỷ

- Cung cấp thông tin, tư liệu về công tác dân vận các huyện biên giới phục vụ biên soạn các tài liệu thông tin, tuyên truyền.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan dân vận các huyện biên giới phối hợp với các đơn vị quân đội, công an triển khai thực hiện kế hoạch.

k) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch có liên quan.

l) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã biên giới

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp đặc điểm tình hình, nhiệm vụ địa phương; giao Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện chủ trì, tham mưu thực hiện.

- Lập và tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện đề án hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định liên quan (chi tiết từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể) bao gồm cả dự toán kinh phí của các đơn vị quân đội, công an trực thuộc và đóng quân, làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí thực hiện đề án. Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện đề án theo nhiệm vụ được giao hàng năm.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch; thực hiện sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm hằng năm và theo giai đoạn; gửi báo cáo kết quả thực hiện đề án từng giai đoạn về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

**2. Kinh phí thực hiện**

a) Ngân sách nhà nước: Bảo đảm theo phân cấp hiện hành và các nguồn lực huy động hợp pháp khác. Kinh phí nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước giao hằng năm.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã biên giới tổng hợp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định về phân cấp ngân sách hiện hành từ nguồn ngân sách địa phương hằng năm theo các kế hoạch của địa phương.

c) Ngân sách được huy động từ các nguồn xã hội hóa theo quy định của pháp luật: Khuyến khích các sở, ban, ngành, địa phương huy động, sử dụng các nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp từ đóng góp của các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) để cho ý kiến thực hiện./.

***Nơi nhận:* CHỦ TỊCH**

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Tư lệnh QK7;

- TT: TU; HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hôi tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Công an tỉnh; Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã biên giới;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh;

- Báo Tây Ninh;

- LĐVP ;

- PNC, PDT;

- Lưu: VT, VP UBND tỉnh.